|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «Согласовано»  Совещание при директоре  Протокол №3  от «25» января 2019г. |  | Утверждено приказом директора ГБПОУ ХТТ г.Саянска  №16-ос от«28» января 2019г |

**План мероприятий**

по выполнению требований к организации образовательного процесса в техникуме для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ

**Цель –** создание условий в техникуме для получения профессионального образования инвалидами и лицами с ОВЗ

План составлен в соответствии с распоряжением Правительства Иркутской области от 30 сентября 2015 года №566-рп «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») Иркутской области по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на 2016-2030 годы»

**Сроки –** январь 2019 г. – декабрь 2030 г.

**Перечень мероприятий**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные исполнители | Сроки реализации |
| 1 | Внесение изменений в локальные нормативные акты | Заместитель директора по УМР | 2019 г., по мере необходимости |
| 2 | Инструктирование или обучение работников, предоставляющих услуги инвалидам, по вопросам, связанными с обеспечением доступности для них объектов и услуг в соответствии с законодательством | Заместитель директора по УМР | ежегодно |
| 3 | Обеспечение доступа на объекты собак-проводников при наличии документа, подтверждающего прохождение ими специального обучения | Заместитель директора по АХД  Хоз служба | По мере необходимости |
| 4 | Принятие согласованных с одним из общественных объединений инвалидов мер по обеспечению доступа инвалидов и других маломобильных групп населения (далее - МГН) к месту предоставления услуги, или, когда это возможно, оказанию услуг по месту жительства или в дистанционном режиме | Заместитель директора по УМР | Ежегодно |
| 5 | Ремонт объектов с целью соответствия требованиям доступности | Заместитель директора по АХД  Хоз. служба | В соответствии с паспортом доступности |
| Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению доступности для инвалидов объектов техникума, включая оборудование объектов специальным приспособлениями | | | |
| 1 | Организация специальных парковочных мест для автомобилей инвалидов на имеющейся автостоянке | Заместитель директора по АХД  Хоз. служба | 2020 |
| 2 | Обустройство территорий, прилегающих к техникуму (вход на территорию, пути движения и т.д.) | до 2030 |
| 3 | Предоставление инвалидам при необходимости кресла-коляски для передвижения по техникуму | 2019 |
| 4 | Обустройство пандусов, приобретение и установка подъемных платформ (при необходимости и технической возможности) | 2025 |
| 5 | Оборудование входных групп с учетом потребностей инвалидов | 2025 |
| 6 | Оборудование санитарно-гигиенических помещений с учетом потребностей инвалидов | 2025 |
| 7 | Оборудование путей движения внутри техникума: расширение дверных проемов, лестничных маршей, приобретение приспособлений для преодоления преград | до 2030 |
| Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами | | | |
| 1 | Приобретение и установка оборудования для оказания услуг инвалидам с нарушениями слуха в доступной форме: установка бегущих строк, информационных терминалов, индукционного и др. оборудования и приспособлений. | Заместитель директора по АХД  Хоз. служба | до 2030 |
| 2 | Приобретение и установка оборудования и приспособлений, обеспечивающих дублирование необходимой для инвалидов по зрению информации, а также установка тактильно-визуальных знаков доступности, указателей, табличек, в том числе с использованием шрифта Брайля | до 2030 |
| 3 | Приобретение специализированных автомобилей для перевозки инвалидов и других МГН | до 2030 |
| 4 | Содействие в трудоустройстве инвалидов | Заместитель директора по УПР | Ежегодно |
| 5 | Создание условий по доступности для инвалидов и других МГН к занятиям физической культурой | Заместитель директора по АХД  Заместитель директора по УМР  Руководитель физического воспитания | 2019 |
| 6 | Обучение специалистов по адаптивной физической культуре | Заместитель директора по УМР  Руководитель физического воспитания | 2019 |
| 7 | Приобретение специализированной мебели для лиц с ограниченными возможностями | Заместитель директора по АХД | до 2030 |
| 8 | Приобретение специализированной литературы для инвалидов с нарушениями зрения | Заместитель директора по УМР  библиотекарь | до 2030 |

**Показатели доступности для инвалидов объектов и услуг**

**ГБПОУ ИО «Химико-технологический техникум г. Саянска»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг | Ожидаемые результаты | | | |
|  |  | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 |
| 1 | Доля работников техникума, предоставляющих услуги инвалидам, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанными с обеспечением доступности для них объектов и услуг, от общего количества работников | 13 | 20 | 100 | 100 |
| 2 | Доля объектов техникума, на которых обеспечивается доступность услуг для инвалидов, от общей численности объектов | 25 | 25 | 50 | 80 |
| 3 | Наличие на автостоянке техникума машиноместа для автотранспортных средств инвалидов | 0 | 1 | 5 | 10 |
| 4 | Предоставление при необходимости кресла-коляски | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 5 | Количество установленных пандусов, подъемных платформ | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 6 | Количество доступных входных групп (при наличии технической возможности) | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 7 | Количество доступных санитарно-гигиенических помещений | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 8 | Доля объектов техникума, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов по слуху информации от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги | 0 | 0 | 50 | 80 |
| 9 | Доля объектов техникума, на которых обеспечено звуковое дублирование необходимой для инвалидов по зрению информации, а также дублирование информации надписями и знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, от общей численности объектов | 0 | 0 | 50 | 80 |
| 10 | Доступность электронных библиотек и библиотечного обслуживания для инвалидов | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 11 | Доля трудоустроенных инвалидов | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | Доля инвалидов (детей-инвалидов), принявших участие в различных конкурсах и чемпионатах профмастерства | 15 | 20 | 50 | 100 |